## Tabelle1
Vorgangsnummer | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger | Zwischensummen
1 | Analyse | 2
2 | Erstellung Klassendiagramm | 2 | 1
3 | PAP Mergealgorithmus | 4 | 1
4 | Sequenzdiagramm Netzwerkkommunikation | 3 | 1
5 | UI Skizzen | 0.5 | 1
6 | MS Planung abgeschlossen | 0 | 2,3,4,5 | 9.5
7 | MS Abgabe Pflichtenheft(DO) | 0 | 1.6 | 11.5
8 | Implementation Datenpakete | 0.5 | 7
9 | P2P Kommunikation | 5 | 8
10 | Verbindungsaufbau | 4 | 8
11 | Verbindunsverwaltung | 4 | 9, 10
12 | Mergen Client | 5 | 8
13 | Mergen Server | 5 | 8
14 | Dateiverwaltung | 1 | 7
15 | Client UI – Connectmenu | 2 | 10
16 | Client UI – Editor | 3 | 12
17 | Serverconsole(start stop) | 1 | 11, 14
18 | MS Implementation Abgeschlossen | 0 | 13, 15, 16, 17 | 30.5
19 | Integrationstest | 1 | 18
20 | Lasttest | 1 | 18
21 | Schnittstellentest | 1 | 18
22 | MS Testing abgeschlossen | 0 | 19, 20, 21 | 3
23 | Präsentation erstellen | 5 | 18
24 | MS Präsentation | 0 | 23 | 5
50